## Slide 1
PROGRAM HIBAH JALAN DAERAH (PHJD)
UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN PROBOLINGGO

## Slide 2
NASIONAL
PROVINSI

## Slide 3
PETA WILAYAH KERJA
UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN PROBOLINGGO
NASIONAL
PROVINSI
PROBOLINGGO
LUMAJANG
KABUPATEN

## Slide 4
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan
di Jalan Jurusan Kejayan – Tosari (Link.196)
PPOGRAM
HIBAH JALAN DAERAH (PHJD)
UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN PROBOLINGGO

## Slide 7
Administrasi :
  tenaga administrasi kurang
  Waktu pelaksanaan terlalu pendek ( 6 bulan ) dengan volume besar, medan yang berupa tikungan, tanjakan
  Tim intern kontraktor kurang koordinasi (saling menunggu)
  Back up sesuai daftar simak untuk MC masih belum bisa melengkapi
  Mind set tentang pekerjaan PHJD baru diberikan saat workshop di Surabaya (pertengahan April) dan di Lombok (pertengahan Mei)
  Belum menyerap MC
Lapangan :
  Rumija belum jelas, bersinggungan dengan lahan warga
  Harus sering berkoordinasi dengan aparat setempat
  Medan lapangan berupa tikungan, tanjakan, berkelok2 sehingga daya angkut tidak maksimal
  Paket berkala belum familiar dengan spek kemiringan
  Kondisi alat tidak stabil, bergantian dengan paket lain
KENDALA
PAKET KEJAYAN - TOSARI

## Slide 10
KEMACETAN DI PASAR PASREPAN

## Slide 11
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan
di Jalan Jurusan Kejayan – Purwosari (Link.197)
PROGRAM
HIBAH JALAN DAERAH (PHJD)
UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN PROBOLINGGO

## Slide 15
Administrasi :
  Butuh waktu lebih dalam menyiapkan Back up sesuai daftar simak untuk MC
  Mind set tentang pekerjaan PHJD baru diberikan saat workshop di Surabaya (pertengahan April) dan di Lombok (pertengahan Mei)
  Baru menyerap MC 3 bulan (April-Juni) sebesar 18.31%
Lapangan :
  Harus sering berkoordinasi dengan aparat setempat
  Banyak terdapat JKM pabrik
  Paket berkala belum familiar dengan spek kemiringan
  Kondisi alat tidak stabil, bergantian dengan paket lain
KENDALA
PAKET KEJAYAN - PURWOSARI

## Slide 18
GENDER
PAKET KEJAYAN - PURWOSARI

## Slide 19
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan
di Jalan Jurusan Purwodadi – Nongkojajar (Link.198)
PROGRAM
HIBAH JALAN DAERAH (PHJD)
UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN PROBOLINGGO

## Slide 21
Administrasi :
  Cashflow perusahaan
  Sudah menarik UM dan MC 1,2,3,4
Lapangan : (tidak ada masalah)
KENDALA
PAKET PURWODADI - NONGKOJAJAR

## Slide 27
Pemeliharaan Rutin Jalan
di Wilayah Lumajang Kabupaten Lumajang
PROGRAM
HIBAH JALAN DAERAH (PHJD)
UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN PROBOLINGGO

## Slide 29
Administrasi :
  Butuh waktu lebih dalam menyiapkan Back up sesuai daftar simak untuk MC
  Mind set tentang pekerjaan PHJD baru diberikan saat workshop di Surabaya (pertengahan April) dan di Lombok (pertengahan Mei)
  Belum menyerap MC
  Butuh waktu lama dalam menyerahkan hasil administrasi
Lapangan :
  Koordinasi antara GS, konsultan dan PO tidak efektif
KENDALA
PAKET LUMAJANG

## Slide 38
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BERFUNGSI SEBAGAI WAHANA UNTUK MENSINERGIKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SETIAP PENYELENGGARA LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM PENYELENGGARAAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 37 TAHUN 2011 ANGTARA LAIN ADALAH :
SEBAGAI KOORDINASI ANTARINSTANSI PENYELENGGARA YANG MEMERLUKAN KETERPADUAN DALAM MERENCANAKAN, MENYELENGGARAKAN, DAN PENYELESAIKAN MASALAH-MASALAH LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.
SEBAGAI AKSELERATOR DALAM MENGAKOMODASI INFORMASI (USULAN ATAUPUN ADUAN MASYARAKAT) TERHADAP PENYELENGGARAAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.
SEBAGAI BAGIAN DARI PROSES PENYELESAIAN SECARA PROPORSIONAL DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN DALAM PENYELENGGARAAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PERAN FORUM LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (FLLAJ)
DALAM PROGRAM PHJD

## Slide 39
Melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, menyelenggarakan dan penyelesaikan masalah-masalah lalulintas dan angkutan jalan di Provinsi Jawa Timur.
Mengadakan rapat bulanan dan tiga bulanan untuk memantapkan aspek koordinasi dan membahas segala permasalahan yang muncul dan mencarikan jalan keluarnya secara proporsional.
Ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan (Musrembang) terkait dengan pembangunan dibidang jalan, lalu lintas dan angkutan jalan.
Menerima masukan dari masyarakat terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan.
Memberi masukan terhadap hasil PRMS (Provincial Road Management System).
Menyediakan informasi kepada publik terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan.
Melakukan konsultasi publik untuk setiap kegiatan yang berdampak luas kepada masyarakat.
Melakukan monitoring dan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
Peran dan Tugas FLLAJ
FORUM LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN DALAM PMM

## Slide 40: KESIMPULAN :
Membutuhkan bantuan FLLAJ di tingkat daerah untuk berkoordinasi dengan :
  Aparat tingkat daerah
  LSM tingkat daerah
  Lembaga masyarakat seperti Pondok Pesantren
  Masyarakat setempat

## Slide 41
MATERI PAPARAN
HARI INI
Buka di chrome : http://bit.ly/2lUXFen